## timeline
Составить timeline для проекта по разработке шаблонов документов с задачами, сроками и участниками.
| Этап | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | НАЧАЛО | КОНЕЦ | КОММЕНТАРИЙ | [42 empty] | до внедрения нового шаблона | time axis 2023-07-20 to 2023-08-31
1 | Определение требований и составление плана проекта. | Руковоитель проекта | 2023-07-20 | 2023-07-21 | Провести собрание с командой для обсуждения требований и определения основных функциональностей шаблонов документов. | bar: 2023-07-20 to 2023-07-21
2 | Анализ и дизайн | Аналитик, Дизайнер | 2023-07-22 | 2023-07-26 | Провести исследование текущих шаблонов документов, определить основные критерии для новых шаблонов и разработать дизайн. | bar: 2023-07-22 to 2023-07-26
3 | Разработка шаблонов | Дизайнер | 2023-07-27 | 2023-08-05 | Создать и настроить новые шаблоны документов на основе определенных требований и дизайна. | bar: 2023-07-27 to 2023-08-05
4 | Тестирование и отладка | Тестировщик | 2023-08-06 | 2023-08-10 | Провести тестирование новых шаблонов документов, выявить и исправить ошибки и недочеты. | bar: 2023-08-06 to 2023-08-10
5 | Развертывание и обучение | Администратор системы, тренер | 2023-08-11 | 2023-08-17 | Установить новые шаблоны документов на сервере и обучить пользователей их использованию. | bar: 2023-08-11 to 2023-08-17
6 | Внедрение и поддержка | Поддержка пользователей, администратор | 2023-08-18 | 2023-08-31 | Предоставить постоянную поддержку пользователей при использовании новых шаблонов документов. | bar: 2023-08-18 to 2023-08-31
7 | Мониторинг и обратная связь | Команда проекта, пользователи. | 2023-08-18 | 2023-08-31 | Осуществить наблюдение за использованием новых шаблонов документов, собрать обратную связь от пользователей и внести соответствующие улучшения. | bar: 2023-08-18 to 2023-08-31